## 출력본 수정
명 시 이 월 사 업 조 서
(단위 : 천원)
예산과목 (정책사업,단위사업,세부사업, 편성목, 통계목) |  |  |  |  | 명시이월내용 (사업명) | 예산액 | 이월액 | 이월사유 | 비고
전라북도정 기획ㆍ조정 기능강화
도정 기획 및 정책개발 시스템 강화
도정 정책 및 현안사업 추진
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 도정현안 정책수립을 위한 연구용역 | 250000 | 103000 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.1 ~ ‘21.3예정)
|  |  |  | 연구용역비 | 도정 R&D 중장기 종합계획 수립 | 100000 | 43750 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.1 ~ ‘21.3예정)
도정성과평가
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 직무성과평가 용역 | 100000 | 29368 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.4 ~ ‘21.3예정)
지역발전 역량강화
지역혁신체계 운영지원
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 균형 발전방안 연구용역 | 80000 | 22000 | 용역 추진예정중(본예산) (계약 체결: ‘20.11월 예정)
인간중심의 편리한 U-선진 전북건설
정보통신망 구축.운영
농어촌 통신망 고도화사업(국가직접지원)
민간자본이전
|  |  |  | 민간자본사업보조(이전재원) | 농어촌 통신망 고도화사업(국가직접지원) | 267176 | 267176 | 공사 진행중(3회추경) (공사 준공(‘20.12.25.)후 검수 및 정산 필요(’21.1월한)
세계잼버리 추진체계 구축
2023 새만금세계잼버리 지원
2023 새만금세계잼버리 기반시설 조성
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 2023 새만금세계잼버리 기반시설 조성 | 1000272 | 995000 | 행정절차 지연(1회추경) (기재부 총사업비 협의 진행)
|  |  |  | 시설부대비 | 2023 새만금세계잼버리 기반시설 조성 시설부대비 | 5000 | 5000 | 행정절차 지연(1회추경) (기재부 총사업비 협의 진행)
글로벌 청소년 리더센터 구축(균특이양)
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 글로벌 청소년 리더센터 건립 기본 및 실시설계용역 | 1583916 | 977085 | 용역 진행중(본예산) (용역기간: ‘20.1.~'21.3예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 글로벌 청소년 리더센터 건립 시설부대비 | 2000 | 1700 | 용역 진행중(본예산) (용역기간: ‘20.1.~'21.3예정)
농촌활력 정책 추진
식품산업 육성기반 구축
로컬푸드 육성
지역단위 푸드플랜 구축지원
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 지역단위 푸드플랜 구축지원 | 200000 | 109500 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.6 ~ ‘21.2예정)
문화복지향상
문화예술육성지원
공공미술 프로젝트(도)
인건비
|  |  |  | 기간제근로자등보수 | 공공미술 프로젝트 기간제근로자 인건비 | 27000 | 17000 | 21년 인건비 이월(3회추경) (‘21년 5개월분 기간제근로자 보수이월)
고부가가치 관광산업 육성
관광자원개발육성
무주태권마을조성사업
자치단체등자본이전
|  |  |  | 자치단체자본보조 | 무주태권마을조성사업 | 400000 | 400000 | 국비 미송금(본예산)
제7차 전북권 관광개발계획 수립용역
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 제7차 전북권 관광개발계획 수립용역 | 230000 | 130400 | 용역계약 체결중(본예산) 문체부 일괄지침 하달(‘20.9월) (용역기간: '21.12월 예정)
체육활동 지원과 체육시설 확충
도민체육공간 확충 및 내실화
전라북도국제양궁장 연습경기장 조성(직접)
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 전라북도국제양궁장 연습경기장 조성(직접) | 800000 | 711490 | 공사진행중(본예산) (공사기간: ‘20.10.~'21.4예정)
공공체육시설 호우피해 복구 지원
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 전라북도국제양궁장 호우피해 복구공사 | 109878 | 109878 | 국비 미송금(4회추경)
문화유산 보존 및 전승
문화유산 연구 및 활용 지원
전라유학진흥원 건립
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 전라유학진흥원 건립 | 1500000 | 1500000 | 사전절차 진행중(3회추경 확보예산)
환경보전업무추진 지원
환경분야 도민참여확대
전라북도 환경보전종합계획 수립용역
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 전라북도 환경보전종합계획 수립용역 | 221520 | 120760 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.5 ~ ‘21.5예정)
자연생태 역량 강화
기후변화대응
온실가스 외부감축사업 감축실적 확보 용역
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 온실가스 외부감축사업 감축실적 확보 용역 | 48000 | 24960 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.4 ~ ‘22.9예정)
미세먼지대응
미세먼지관련 시행계획 수립
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 미세먼지관련 시행계획 수립 | 300000 | 131000 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.3 ~ ‘21.1예정)
전기자동차 배터리 회수관리 지원
일반운영비
|  |  |  | 사무관리비 | 전기자동차 배터리 회수관리 지원 | 16250 | 8124.5 | 신청수요 저조(1회추경) (배터리 회수 수요에 따른 비용지원)
수질보전 관리
수질보전대책 추진
전라북도 물관리 기본계획 수립
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 전라북도 물관리 기본계획 수립 | 300000 | 128655 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.3 ~ ‘22.3예정)
산림자원화 및 임업경쟁력강화
산림소득기반조성 및 숲기능활성화
산림호우피해 복구지원
자치단체등자본이전
|  |  |  | 자치단체자본보조 | 산림호우피해 복구지원 | 43245343 | 33406994 | 국비 미송금(4회추경)
보건의료 형평성 강화
감염병 대응 및 기반 구축
코로나19 방역대책비
재료비
|  |  |  | 재료비 | 코로나19 방역대책비(방역물품 구입) | 900000 | 700000 | 사업기간부족(4회추경(수정예산)) (특교세 확보(2020.11.26.))
편리하고 효율적인 교통체계 구축
교통약자 이동편의 증진
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치
자치단체등자본이전
|  |  |  | 자치단체자본보조 | 어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치 | 950000 | 950000 | 절대공기부족(4회추경(수정예산)) (특교세 확보(2020.11.26.))
도로개설 및 확포장
국가지원 도로사업
도계~석정 국지도 건설
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 도계~석정 국지도 건설 | 2131000 | 1500000 | 공사 진행중(본예산) (공사기간: '21.5월 예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 도계~석정 국지도 건설 | 7000 | 1729 | 공사 진행중(본예산) (공사기간: '21.5월 예정)
동향~안성 국지도 건설
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 동향~안성 국지도 건설 | 4790000 | 1540085 | 공사 진행중(본예산) (공사기간: '21.12월 예정)
|  |  |  | 감리비 | 동향~안성 국지도 건설 | 446000 | 25000 | 공사 진행중(본예산) (공사기간: '21.12월 예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 동향~안성 국지도 건설 | 10000 | 917 | 공사 진행중(본예산) (공사기간: '21.12월 예정)
지방도 및 소규모 도로개설
지방도 확.포장사업
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 지방도 확포장사업 | 31126400 | 5988268 | 행정절차지연(본예산) (부지매입 협의지연 등)
|  |  |  | 감리비 | 지방도 확포장사업 | 2300000 | 355121 | 행정절차지연(본예산) (부지매입 협의지연 등)
|  |  |  | 시설부대비 | 지방도 확포장사업 | 73600 | 51096 | 행정절차지연(본예산) (부지매입 협의지연 등)
항공 및 철도 SOC 확충
전라북도 공항 및 철도 활성화
전북권 철도망 구축계획
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 전북권 철도망 구축계획 수립 기본조사 및 타당성 검토 용역 | 250000 | 92463 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.3 ~ ‘21.4예정)
하천환경 기반구축
안전한 하천환경 조성
하천기본계획수립(직접)
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 안정천 하천기본계획 (전략환경) 수립 외 8건 | 1993000 | 320298 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.4 ~ ‘21.7예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 안정천 하천기본계획 (전략환경) 수립 외 8건 | 7000 | 330 | 용역 진행중(본예산) (용역기간:‘20.4 ~ ‘21.7예정)
지방하천정비(직접)(균특이양)
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 지방하천정비사업(용산천, 금월천, 덕천천) | 11036000 | 1918842 | 차수분 공사 및 용역 진행중(본예산) (공사기간: '21.2월 예정)(용역기간: '21.7월 예정)
|  |  |  | 감리비 | 건설사업통합관리용역(고부덕천천,금월용산천) | 700000 | 210000 | 차수분 공사 및 용역 진행중(본예산) (공사기간: '21.2월 예정)(용역기간: '21.7월 예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 지방하천정비사업(용산천, 금월천, 덕천천) | 27000 | 11736 | 차수분 공사 및 용역 진행중(본예산) (공사기간: '21.2월 예정)(용역기간: '21.7월 예정)
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착
주거환경개선
2031 전라북도 주거종합계획 수립
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 2031 전라북도 주거종합계획수립 | 245000 | 63600 | 용역진행중(본예산) (용역기간:‘20.5 ~ ‘21.11예정)
소방대응기반 조성
노후 소방청사 현대화
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 노송119안전센터 신축이전 | 3026050 | 1099478 | 행정절차지연(본예산) (부지변경 진행중)
소방안전타운 조성
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 소방항공대 신축이전 | 2372481 | 2359959 | 행정절차지연(본예산) (문화재시굴진행중)
|  |  |  | 감리비 | 소방항공대 신축이전 감리비 | 26020 | 26020 | 행정절차지연(본예산) (문화재시굴진행중)
|  |  |  | 시설부대비 | 소방항공대 신축이전 시설부대비 | 12000 | 5813 | 행정절차지연(본예산) (문화재시굴진행중)
균형있는 지역경제발전
소상공인 경쟁력강화
코로나19피해 소상공인 지원
일반보전금
|  |  |  | 사회보장적수혜금 | 1인자영업자 사회보험료 지원 | 165000 | 135000 | 지원금액 산출중(2회추경) (‘20년 4분기 고용보험료 산정완료에 따라 ’21년 지원)
중소유통물류기반조성사업(균특이양)
자치단체등자본이전
|  |  |  | 자치단체자본보조 | 군산시 중소유통물류기반 조성사업 | 2000000 | 1187000 | 행정절차지연(본예산) (군산시 사전행정절차 지연)
사회적경제 생태계조성
사회적기업
사회적경제 혁신타운 조성
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 사회적경제 혁신타운 조성 | 4620088 | 4620088 | 행정절차지연(본예산) (사업부지 변경완료(‘20년)에 따른 사업계획 변경승인 등)
|  |  |  | 감리비 | 사회적경제 혁신타운 조성 | 600000 | 600000 | 행정절차지연(본예산) (사업부지 변경완료(‘20년)에 따른 사업계획 변경승인 등)
|  |  |  | 시설부대비 | 사회적경제 혁신타운 조성 | 19912 | 2377 | 행정절차지연(본예산) (사업부지 변경완료(‘20년)에 따른 사업계획 변경승인 등)
미래 신산업 기반 육성
지역산업 육성 지원
성장동력산업 국책사업 기획용역
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 전북 수소상용차 생산거점도시 및 산업생태계 구축 계획수립 연구용역 | 45000 | 22500 | 용역진행중(본예산) (용역기간: '21.4월 예정)
|  |  |  | 연구용역비 | 성장동력산업 기획용역 | 10500 | 4325 | 용역진행중(본예산) (용역기간: '21.4월 예정)
연구개발특구 육성
특구 기반시설 구축(전북테크비즈센터 건립)
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 전북테크비즈센터 건립 | 10000000 | 6114533 | 일부 국비 미송금(본예산) 차수계약 진행에 따라 집행예정 (공사기간: '21.2월 예정)
|  |  |  | 감리비 | 전북테크비즈센터 감리비 | 250000 | 117109 | 일부 국비 미송금(본예산) 차수계약 진행에 따라 집행예정 (공사기간: '21.2월 예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 전북테크비즈센터 시설부대비 | 20000 | 20000 | 일부 국비 미송금(본예산) 차수계약 진행에 따라 집행예정 (공사기간: '21.2월 예정)
성장동력산업 육성
조선산업 육성 지원
선박MRO산업 특화단지 조성사업 타당성조사 연구용역
연구개발비
|  |  |  | 연구용역비 | 선박MRO산업 특화단지 조성사업 타당성조사 연구용역 | 280000 | 110673 | 용역진행중(2회추경) (용역기간:‘20.8 ~ ‘21.4예정)
녹색에너지산업 육성
신재생에너지산업 육성
신재생에너지 융복합 테마체험시설 구축(균특이양)
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 신재생에너지 융복합 테마체험시설 구축 | 3990000 | 3690000 | 공사진행중(본예산) (공사기간: '20.3~21.4.예정)
|  |  |  | 시설부대비 | 신재생에너지 융복합 테마체험시설 구축 | 10000 | 9000
해양공간 관리 및 기반시설 구축
해양환경 개선 및 보전관리
어장정화선 대체건조
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 어장정화선 대체건조 | 1335000 | 1335000 | 행정절차지연(2회추경) (해수부 일괄 설계변경)
|  |  |  | 감리비 | 어장정화선 대체건조 | 105000 | 105000 | 행정절차지연(2회추경) (해수부 일괄 설계변경)
위해요소 확인차단을 통한 도민건강증진
식의약품 및 농산물 안전성검사
농산물검사소 제반경비
자산취득비
|  |  |  | 자산및물품취득비 | 실험용 집기 등 구입 (농산물검사소 제반경비) | 45000 | 45000 | 사전절차 지연(본예산) (농산물검사소 준공 (‘21.2월예정) 이후 집행)
농업 인력육성
농업인력양성교육
스마트팜혁신밸리창업보육사업
일반운영비
|  |  |  | 사무관리비 | 스마트팜 청년창업보육사업 | 380000 | 250000 | 상반기 교육연기(본예산) (코로나19로 인한 교육연기)
|  |  |  | 공공운영비 | 스마트팜 청년창업보육사업 | 80000 | 50000 | 상반기 교육연기(본예산) (코로나19로 인한 교육연기)
|  |  |  | 행사운영비 | 스마트팜 청년창업보육사업 | 5000 | 3662 | 상반기 교육연기(본예산) (코로나19로 인한 교육연기)
재료비
|  |  |  | 재료비 | 스마트팜 청년창업보육사업 | 415000 | 315000 | 상반기 교육연기(본예산) (코로나19로 인한 교육연기)
일반보전금
|  |  |  | 행사실비지원금 | 스마트팜 청년창업보육사업 | 460000 | 288000 | 상반기 교육연기(본예산) (코로나19로 인한 교육연기)
축산업경쟁력강화
축산위생관리
방역차량 및 질병검사장비등 지원(보조_본소)
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 생물안전3등급 연구시설(BL3) 보완 및 재인증 | 140000 | 69440 | 행정절차 지연 (공사전 변경허가 절차 진행중)
내수면자원증강 및 기술개발
종자생산 및 양식기술개발
친환경 내수면 갑각류 연구시설 건립
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 친환경 내수면 갑각류 연구시설 건립 | 1200000 | 495000 | 집행시기 미도래(본예산) (‘20.12월 착공에 따른 선급금제외금액)
안전하고 쾌적한 지방도 조성
지방도 유지관리
위험도로 개선
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 위험도로 개선사업 | 3489200 | 1679345 | 행정절차 지연(본예산,3회추경) (부지매입 협의 지연 등)
지방도 유지관리
지방도구조개선
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 지방도 구조개선사업 | 1992800 | 346446 | 행정절차 지연(본예산) (부지매입 협의 지연 등)
|  |  |  | 시설비 | 소규모 구조개선 | 2291720 | 1262375 | 행정절차 지연(본예산,2회추경) (부지매입 협의 지연 등)
지방도 유지관리
교량정비
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 신기교 재가설 공사 | 1000000 | 992072 | 절대공기 부족(3회추경) (지하차도 준공(‘20.10월 예정)에 따른 공사기간 부족)
|  |  |  | 시설비 | 신태인 육교 철거 | 1594240 | 760233 | 절대공기 부족(3회추경) (지하차도 준공(‘20.10월 예정)에 따른 공사기간 부족)
재해 복구 사업
시설비 및 부대비
|  |  |  | 시설비 | 7.28-8.11 집중호우 지방도 수해복구 공사 | 6131405 | 4932690 | 국비 미송금(4회추경)
|  |  |  | 시설비 | 지방도 교량(사석교) 수해복구 공사 | 1259188 | 1250659 | 국비 미송금(4회추경)
|  |  |  | 시설부대비 | 7.28-8.11 집중호우 지방도 수해복구 공사 | 15367 | 11183 | 국비 미송금(4회추경)
|  |  |  | 시설부대비 | 지방도 교량(사석교) 수해복구 공사 | 4550 | 4195 | 국비 미송금(4회추경)
도민의미술문화향유
쾌적한청사환경조성
도립미술관 야외정원 및 건물리모델링 사업(균특이양)
시설비및부대비
|  |  |  | 시설비 | 도립미술관 야외정원 및 건물리모델링 | 2657000 | 2189000 | 공사진행중(본예산) (공사기간:‘20.10 ~ ‘21.8예정)
|  |  |  | 감리비 | 도립미술관 야외정원 및 건물리모델링 | 33000 | 33000 | 공사진행중(본예산) (공사기간:‘20.10 ~ ‘21.8예정)
|  |  |  | 부대비 | 도립미술관 야외정원 및 건물리모델링 | 10000 | 9910 | 공사진행중(본예산) (공사기간:‘20.10 ~ ‘21.8예정)